## Tabelle1
Zeitplan Taskchain | Aufwand (Stunden) |  | März | [16 empty] | IPERKA Phase
|  |  | 14.03.2023 |  |  | 15.03.2023 |  |  | 17.03.2023 |  |  | 21.03.2023 |  |  | 22.03.2023 |  |  | 24.03.2023
| Sollzeit | Istzeit | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 08:00-10:00 | 10:00-11:30
Über Zeitplan und dessen Struktur informieren | 1 | 0.5 | [17 empty] | Informieren
Arbeitsjournal | 3 | 1 | [17 empty] | Planen | Meilenstein
Sollzeit
Zeitplan Layout erstellen | 1 | 1 | [18 empty] | Istzeit
Zeitplan ausfüllen | 1 | 1
Aufbau der Dokumentation | 1 | 1
Lösungsvariante festelegen | 0.5 | 0.5 | [17 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 0.5 | 0.5 | [17 empty] | Realisieren
Pages für Login / Registration | 1 | 1
Page für Boards Übersicht | 1 | 1.5
Page für Board detail Übersicht | 2 | 3.5
Board features | 2
Ticket detail Dialog | 3
Ticket features | 4
Board Benutzer verwaltung | 2
Ticket Benutzer verwaltung | 2
404 Not found page | 1
Bug Fixes die auftauchen | 3
Testkonzept in der Dokumentation erfassen | 1 | [18 empty] | Kontrollieren
Testen des Frontends | 1
Testen des Backends | 1
Reflexion & Fazit | 1 | [18 empty] | Auswerten
Total | 33 | 11.5