## Tabelle1
Zeitplan Taskchain | Aufwand (Stunden) |  | März | [5 empty] | IPERKA Phase
|  |  | 2023-03-14 |  | 2022-09-23 |  | 2022-09-30
| Sollzeit | Istzeit | 1 Lektion | 2 Lektion | 1 Lektion | 2 Lektion | 1 Lektion | 2 Lektion
Kriterien im Team besprechen | 1 | 1 | [6 empty] | Informieren
Verbindlichen Projektauftrag definieren | 1 | 2 | [7 empty] | Meilenstein
Sollzeit
Arbeitsjournal | 20 | 20 | [6 empty] | Planen | Istzeit
Zeitplan Layout erstellen | 1 | 1
Zeitplan planen | 3 | 3
Aufbau der Dokumentation | 2 | 2
Dokumentation | 16 | 15
Lösungsvariante festelegen | 1 | 1 | [6 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 2 | 1 | [6 empty] | Realisieren
Pages für Login und Dashboard | 1 | 1
Datenbank MongoDB mit Backend verbinden | 1 | 1
Services für Login | 1 | 1
Dashboard | 2 | 1
404 Not found page | 1 | 1
Usermanagmentpage | 2 | 2
Kompotenzen für Admins und Lehrer | 8 | 11
Settingspage | 2 | 1
Teacher / Admin differet views / navigation | 2 | 1
Dashboard Random Groups Funktion | 2 | 3
Dashboard Timer Funktion | 2 | 3
Session / Cookie Handling | 4 | 4
Testkonzept definieren | 2 | 2 | [6 empty] | Kontrollieren
Manuelle Tests durchführen | 3 | 2
Unittests implementieren | 4 | 4
Reflexion & Fazit | 2 | 2 | [6 empty] | Auswerten
Total | 58 | 57